## 工作表1
说明: 1.红色条目为未决事项,待10月9日去中行西安研发中心沟通 2.以下工期为根据工行制定的交测时间压缩制定,目前存在交付风险. 3.风险防范措施:安排研发入驻西安开发中心.
[EZUS]中银e校园新平台项目开发计划表 1.0
平台 | 任务名称 | 二级子任务 | 工时(人天) | 开始时间 | 完成时间 | 备注
产品设计 | 需求分析 | 核心功能分析梳理 | 2 | 2018-08-27 | 2018-09-03
|  | 子应用功能分析梳理 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-06
|  | 管理功能分析梳理 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-06
| UI设计 | 视觉设计 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-30
|  | 元素切图 | 2 | 2018-09-17 |  | 待中行侧最终确认效果图
| 交互设计 | 主题框架设计 | 4 | 2018-09-10 | 2018-09-30
|  | 子应用接入 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-30
客户端 | 方案设计 | 整体架构设计 | 4 | 2018-08-27 | 2018-09-03
|  | UI架构设计 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-06
|  | 数据通信架构设计 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-06
|  | 银行业务体系对接方案设计 | 3 | 2018-08-27 | 2018-09-03
|  | 多平台身份体系集成与交互方案设计 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-06
|  | 核心业务流程设计 | 3 | 2018-08-27 | 2018-09-03
| 框架搭建 | http通信模块 | 4 | 2018-09-03 | 2018-09-30
|  | 统计能力 | 4
|  | 应用推送(push) | 4
|  | socket通信模块 |  |  |  | 取决于ESM对接方案,待中行提供
| 浏览器 | 浏览器基础能力 | 5 | 2018-09-26 | 2018-10-15
|  | 平台js交互封装 | 5
|  | 中银js交互封装 | 5
| 用户体系构建 | 易商用户/网银用户/e校园平台用户身份管理 | 6 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 用户体系对接中设备编号等数据项待与中行确认
|  | 注册 | 6 | 2018-10-08 | 2018-10-12
|  | 双登录 | 6 | 2018-10-08 | 2018-10-12
|  | 密码管理 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-17
|  | 游客模式 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-17
|  | 离线登录 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-17
| 三方系统集成对接 | 京东开普勒 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-20
| 首页功能 | 校园卡认证 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-17
|  | 充值 | 6 | 2018-10-12 | 2018-10-20
|  | 扫码 |  |  |  | 预研识别基于来聚财对接实现,待评估来聚财方案支撑
|  | 付款码 |  |  |  | 付款码方案待中行提供
|  | 游客登录 | 6 | 2018-10-12 | 2018-10-20
|  | 轻应用阵列 | 4 | 2018-10-12 | 2018-10-18
|  | banner轮播图 | 3 | 2018-10-12 | 2018-10-18
|  | 校园福利 | 3 | 2018-10-12 | 2018-10-18
| 个人中心 | 个人基本信息 | 3 | 2018-10-12 | 2018-10-18
|  | 校园卡 | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-22
|  | 我的钱包 | 5 | 2018-10-19 | 2018-10-26
|  | 我的消息 | 3 | 2018-10-19 | 2018-10-23
|  | 账号与安全 | 1 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 已确认只做展示
|  | 分享我们 | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-26
|  | 客服中心 | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-26
|  | 设置 | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-26
支付平台 | 收银台 | 线上聚合支付集成来聚财 | 4 |  |  | 预研识别基于来聚财对接实现,待评估来聚财方案支撑
|  | 支付网关平台 | 4
|  | 对账服务 | 4
|  | 异步通知 | 3
管理后台 | 方案设计 | 系统架构设计 | 4 | 2018-08-27 | 2018-09-16
|  | 身份体系对接方案设计 | 2
|  | 核心业务流程设计 | 2
|  | 系统集成方案设计 | 2
| 框架搭建 | 工具包 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-20
|  | 核心配置 | 2
|  | 接口核心模块 | 2
|  | 定时任务核心模块 | 2
|  | 推送核心代码 | 2
|  | 短信核心模块 | 1
|  | 后台静态资源基础包 | 2
|  | 项目子模块 | 3
| 身份体系对接 | B模块 | 8 | 2018-10-08 | 2018-10-17
| 系统管理 | 日志管理 | 3 | 2018-09-20 | 2018-09-29
|  | 参数管理 | 3
|  | 菜单管理 | 2
|  | 定时任务 | 2
|  | 三方系统对接管理 | 8 | 2018-09-20 | 2018-09-30
| 基础设置 | 成员管理 | 4
|  | 角色管理 | 3
|  | 区域管理 | 2
|  | 客户管理 | 2
| 用户中心 | 用户管理 | 4 | 2018-09-29 | 2018-10-08
|  | 学生管理 | 3
| 应用管理 | 插件应用管理 | 3 | 2018-09-30 | 2018-10-11
|  | 客户端版本管理 | 3
|  | H5下载应用管理 | 2
| 运营管理 | banner管理 | 3 | 2018-10-10 | 2018-10-14
|  | 启动图管理 | 2
|  | 校园福利管理 | 3
|  | E享金融 | 2
|  | 意见反馈管理 | 2
| 消息通知 | push | 3 | 2018-10-11 | 2018-10-13
|  | 学校通知 | 2
| 统计管理 | 用户上线 | 7 | 2018-10-15 | 2018-10-23
|  | 用户活跃 | 3
|  | 功能活跃 | 3
| 前置异常管理 | 前置异常管理 | 3 | 2018-10-13 | 2018-10-17
|  | 前置异常处理记录 | 2
| 客户端接口 | 首页信息接口 | 5 | 2018-09-29 | 2018-10-11
|  | 单点登录接口 | 5
|  | 个人信息接口 | 5 | 2018-10-18 | 2018-10-26
|  | 基础数据能力接口 | 4
| 中银接口对接 | 接口统一入口构建 | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12
|  | 用户授权信息接口 | 3 | 2018-10-12 | 2018-10-19
|  | 用户附加信息接口 | 3 | 2018-10-12 | 2018-10-19
|  | C2B二维码交易 |  |  |  | 二维码生成及交易流程方案待中行提供
|  | C2C二维码交易 |  |  |  | 二维码生成及交易流程方案待中行提供
|  | 主扫支付接口 |  |  |  | 预研识别基于来聚财对接实现,待评估来聚财方案支撑